## Sheet1
作業内容 | 担当者 | 完成予定日 | 完了 | 作業日は土日祝を除いて考える事！
アイテムの動作確認 | 岸 | 2025-01-15 |  | 作業内容はなるべく具体的に書く事！
効果の見直し | 岸 | 2025-01-15 |  | →どの画面の何？を考えると良い
アイテムリセット関数の修正 | 石塚 | 2025-01-15
説明文の見直し | 石塚 | 2025-01-09
UIの変更 | 石塚 | 2025-01-20
設定画面の画像表示枠のずれ | 河野 | 2025-01-09 | 〇
敵のステータス見直し | 河野 | 2025-01-10
エフェクトの調整 | 河野 | 2025-01-20
アイテムの表示位置調整 | 河野 | 2025-01-15